## 시트9
Process 정의의 원인
1 | 임상시험 추가 항목에 대한 표 생성 | ex. 표 형태는 어떻게 들어가야 하는지
2 | 임상시험 새로운 검사 항목에 대한 수치 입력 방법 | ex. 대우제약 - 시력검사 (6.5/10)
3 | Appendix 표 순서 | ex. 새로운 항목의 경우 어떤 순서로 들어가야 하는지
4 | 특이한 임상시험의 경우, 임상시험 과정 이해의 어려움 | ex.

## 전체 진행 과정
| 진행 내용 | 진행 내용 - 세부 | 담당자 | 마감일 | 소요 기간 | 기타
1 | 업무 배정 | 통계팀 담당자 지정 | 최수인 선생님 |  |  | P직군 회의에서 결정
2022-02-01 | 데이터 확인 | 데이터 (raw, data set list) CRF SAP Database Specification | 통계팀 담당자 |  | 2~3일 | - 데이터셋에 모든 임상대상자가 포함되어 있는지 확인 - 임상시험 설계방법 확인
2022-02-02 | 데이터 확인 | 데이터 (raw, data set list) CRF SAP Database Specification | 박마리아 선생님 | DB 도착 : 10/28(금) 데이터 확인 : ~11/2(수) | 2~3일
2022-03-01 | Analysis set | 1. 기본 검사, lab 검사 변수명 작성 2. 특이 검사 b열 작성 | 통계팀 담당자 | 3.1 파일 작성일 : ~11/2(수) | 1주 | 작성 후 박마리아 선생님께 확인 요청 | -> 일정 공유
2022-03-02 | Analysis set | 1. 임상대상자 리스트 작성 2. 기본검사 ,Lab 검사 변수명 확인 3. 특이검사 C열 작성 4. 모든 검사에 대해 필요한 통계수치 확인 | 박마리아 선생님 | 3.1 파일 수령일 : 11/3(목) 3.2 파일 작성일 : ~11/7(월) | 1주 | 작성 후 통계팀 담당자에게 전달
2022-03-03 | Analysis set | 1. Lab 검사 - 추가 또는 제거할 항목명 확인 2. 표 순서 ex. 16.4.2 -> 추가/제거 항목만 | 김인애 선생님 | 3.3 파일 작성일 : ~11/7(월) | 1주 | lab 검사 부분 확인
4 | 담당자 전체 미팅 | 1. 데이터 확인 및 변수명 시트 확인 2. 특이 검사의 경우 표 형태 논의 3. 표 순서 (ex. 16.4.2) 4. appendix/ csr 일정 | 김인애 선생님, 마리아 선생님, 통계팀 담당자 | 11/8(화) 오후 2시 | 1일 | 대면 미팅
2022-05-01 | CSR 작성 | pk제외 | 통계팀 담당자 | 11/21(월) | 1주 | github upload/ task world upload | 11/30 draft
2022-05-02 | CSR 작성 | pk | 박마리아 선생님 |  | 1주 | github upload/ task world upload | 12/20 Final
6 | 검토 및 수정 |  | 김인애 선생님, 마리아 선생님, 통계팀 담당자 |  | 2주
2022-07-01 | Appendix 작성 | pk제외 | 김인애 선생님, 통계팀 담당자 | 11/25(금) or 11/28(월) | 1주 | github upload/ task world upload
2022-07-02 | Appendix 작성 | pk | 마리아 선생님, 김인애 선생님 |  | 1주
8 | 검토 및 수정 |  | 김인애 선생님, 마리아 선생님, 통계팀 담당자 |  | 2주
Note on C31: 10/25 PJ, PY, PE, PA 논의사항-> appendix 넘버 부여는 하지 않는 것으로. 단, 특이검사(혈당검사 등)는 어디 항목에 삽입되면 좋겠다는 의견 드리기* ======

## 진행과정 - 세부 (hidden)
CSR 및 Appendix 진행 과정 - 세부
| 진행 내용 | 진행 내용 - 세부 | 담당자 | 관련 파일 | 소요 기간 | 기타
1 | 업무 배정 |  | 최수인 선생님 |  |  | P직군 회의에서 결정
2022-02-01 | 데이터 확인 | 데이터 (raw, data set list) CRF SAP Database Specification | 통계팀 담당자 |  | 2~3일 | - 데이터셋에 모든 임상대상자가 포함되어 있는지 확인 - 임상시험 설계방법 확인
2022-02-02 | 데이터 확인 | 데이터 (raw, data set list) CRF SAP Database Specification | 박마리아 선생님 |  | 2~3일
2022-03-01 | Analysis set | 1. 기본 검사, lab 검사 변수명 작성 2. 특이 검사 b열 작성 | 통계팀 담당장 |  | 1주 | 작성 후 박마리아 선생님께 확인 요청
2022-03-02 | Analysis set | 1. 임상대상자 리스트 작성 2. 기본검사 ,Lab 검사 변수명 확인 3. 특이검사 C열 작성 4. 모든 검사에 대해 필요한 통계수치 확인 | 박마리아 선생님 |  | 1주 | 작성 후 data team 담당자에게 전달
2022-03-03 | Analysis set | 1. Lab 검사 - 추가 또는 제거할 항목명 확인 | 김인애 선생님
4 | 담당자 전체 미팅 | 1. 데이터 확인 및 변수명 시트 확인 2. 특이 검사의 경우 표 형태 논의 | 김인애 선생님, 마리아 선생님, 통계팀 담당자 |  | 1일
2022-05-01 | CSR 작성 | pk제외 | 통계팀 담당자 |  | 1주 | github upload/ task world upload
2022-05-02 | CSR 작성 | pk | 박마리아 선생님 |  | 1주
6 | 검토 및 수정 |  | 김인애 선생님, 마리아 선생님, 통계팀 담당자 |  | 2주
2022-07-01 | Appendix 작성 | pk제외 | 김인애 선생님, 통계팀 담당자 |  | 1주 | github upload/ task world upload
2022-07-02 | Appendix 작성 | pk | 마리아 선생님, 김인애 선생님 |  | 1주
8 | 검토 및 수정 |  | 김인애 선생님, 마리아 선생님, 통계팀 담당자 |  | 2주

## 임상대상자_리스트_yj
SID | RID | DS | SS | PS
S001 | A240 | 1 | 1 | 1
S002 | B130 | 1 | 1 | 1
S003 | A140 | 1 | 1 | 1
S004 | A060 | 1 | 1 | 1
S005 | NA | 0 | 0 | 0
S006 | A050 | 1 | 1 | 1
S007 | B120 | 1 | 1 | 1
S008 | A040 | 1 | 1 | 1
S009 | A080 | 1 | 1 | 1
S010 | A110 | 1 | 1 | 1
S011 | NA | 0 | 0 | 0
S012 | A170 | 1 | 1 | 1
S013 | A090 | 1 | 1 | 1
S014 | B030 | 1 | 1 | 1
S015 | NA | 0 | 0 | 0
S016 | NA | 0 | 0 | 0
S017 | NA | 0 | 0 | 0
S018 | NA | 0 | 0 | 0
S019 | A160 | 1 | 1 | 1
S020 | B010 | 1 | 1 | 1
S021 | NA | 0 | 0 | 0
S022 | NA | 0 | 0 | 0
S023 | NA | 0 | 0 | 0
S024 | B150 | 1 | 1 | 1
S025 | NA | 0 | 0 | 0
S026 | B040 | 1 | 1 | 1
S027 | A190 | 1 | 1 | 1
S028 | B070 | 1 | 1 | 0
S029 | A030 | 1 | 1 | 0
S030 | A220 | 1 | 1 | 1
S031 | NA | 0 | 0 | 0
S032 | NA | 0 | 0 | 0
S033 | B140 | 1 | 1 | 0
S034 | B020 | 1 | 1 | 1
S035 | B160 | 1 | 1 | 1
S036 | A100 | 1 | 1 | 1
S037 | B060 | 1 | 1 | 1
S038 | NA | 0 | 0 | 0
S039 | NA | 0 | 0 | 0
S040 | A020 | 1 | 1 | 1
S041 | A130 | 1 | 1 | 1
S042 | B050 | 1 | 1 | 1
S043 | A200 | 1 | 1 | 1
S044 | B100 | 1 | 1 | 1
S045 | A230 | 1 | 1 | 1
S046 | NA | 0 | 0 | 0
S047 | A070 | 1 | 1 | 1
S048 | A010 | 1 | 1 | 1
S049 | A120 | 1 | 1 | 0
S050 | NA | 0 | 0 | 0
S051 | B080 | 1 | 1 | 1
S052 | A210 | 1 | 1 | 0
S053 | B110 | 1 | 1 | 1
S054 | NA | 0 | 0 | 0
S055 | B090 | 1 | 1 | 1
S056 | A150 | 1 | 1 | 1
S057 | A180 | 1 | 1 | 1
S058 | NA | 0 | 0 | 0
S059 | NA | 0 | 0 | 0
S060 | NA | 0 | 0 | 0
S061 | C200 | 1 | 1 | 1
S062 | NA | 0 | 0 | 0
S063 | NA | 0 | 0 | 0
S064 | C020 | 1 | 1 | 1
S065 | NA | 0 | 0 | 0
S066 | C190 | 1 | 1 | 0
S067 | C150 | 1 | 1 | 1
S068 | NA | 0 | 0 | 0
S069 | NA | 0 | 0 | 0
S070 | C140 | 1 | 1 | 1
S071 | C060 | 1 | 1 | 1
S072 | NA | 0 | 0 | 0
S073 | C030 | 1 | 1 | 1
S074 | NA | 0 | 0 | 0
S075 | NA | 0 | 0 | 0
S076 | C120 | 1 | 1 | 1
S077 | NA | 0 | 0 | 0
S078 | C210 | 1 | 1 | 1
S079 | NA | 0 | 0 | 0
S080 | C240 | 1 | 1 | 1
S081 | C040 | 1 | 1 | 0
S082 | C090 | 1 | 1 | 1
S083 | C230 | 1 | 1 | 0
S084 | C080 | 1 | 1 | 1
S085 | NA | 0 | 0 | 0
S086 | C070 | 1 | 1 | 1
S087 | NA | 0 | 0 | 0
S088 | C130 | 1 | 1 | 1
S089 | C100 | 1 | 1 | 1
S090 | NA | 0 | 0 | 0
S091 | C180 | 1 | 1 | 1
S092 | C220 | 1 | 1 | 1
S093 | C110 | 1 | 1 | 1
S094 | C170 | 1 | 1 | 1
S095 | C160 | 1 | 1 | 1
S096 | C010 | 1 | 1 | 1
S097 | NA | 0 | 0 | 0
S098 | C050 | 1 | 1 | 1
S099 | NA | 0 | 0 | 0

## 임상대상자 리스트
SID | RID | DS | SS | PS
S001 | A240 | A240 | S001
S001 | A240 | A240 | S001
S002 | B130 | B130 | S002
S002 | B130 | B130 | S002
S003 | A140 | A140 | S003
S003 | A140 | A140 | S003
S004 | A060 | A060 | S004
S004 | A060 | A060 | S004
S005 | NA | NA | NA
S006 | A050 | A050 | S006
S006 | A050 | A050 | S006
S007 | B120 | B120 | S007
S007 | B120 | B120 | S007
S008 | A040 | A040 | S008
S008 | A040 | A040 | S008
S009 | A080 | A080 | S009
S009 | A080 | A080 | S009
S010 | A110 | A110 | S010
S010 | A110 | A110 | S010
S011 | NA | NA | NA
S012 | A170 | A170 | S012
S012 | A170 | A170 | S012
S013 | A090 | A090 | S013
S013 | A090 | A090 | S013
S014 | B030 | B030 | S014
S014 | B030 | B030 | S014
S015 | NA | NA | NA
S016 | NA | NA | NA
S017 | NA | NA | NA
S018 | NA | NA | NA
S019 | A160 | A160 | S019
S019 | A160 | A160 | S019
S020 | B010 | B010 | S020
S020 | B010 | B010 | S020
S021 | NA | NA | NA
S022 | NA | NA | NA
S023 | NA | NA | NA
S024 | B150 | B150 | S024
S024 | B150 | B150 | S024
S025 | NA | NA | NA
S026 | B040 | B040 | S026
S026 | B040 | B040 | S026
S027 | A190 | A190 | S027
S027 | A190 | A190 | S027
S028 | B070 | B070 | S028
S028 | B070 | B070 | S028
S029 | A030 | A030 | S029
S030 | A220 | A220 | S030
S030 | A220 | A220 | S030
S031 | NA | NA | NA
S032 | NA | NA | NA
S033 | B140 | B140 | S033
S034 | B020 | B020 | S034
S034 | B020 | B020 | S034
S035 | B160 | B160 | S035
S035 | B160 | B160 | S035
S036 | A100 | A100 | S036
S036 | A100 | A100 | S036
S037 | B060 | B060 | S037
S037 | B060 | B060 | S037
S038 | NA | NA | NA
S039 | NA | NA | NA
S040 | A020 | A020 | S040
S040 | A020 | A020 | S040
S041 | A130 | A130 | S041
S041 | A130 | A130 | S041
S042 | B050 | B050 | S042
S042 | B050 | B050 | S042
S043 | A200 | A200 | S043
S043 | A200 | A200 | S043
S044 | B100 | B100 | S044
S044 | B100 | B100 | S044
S045 | A230 | A230 | S045
S045 | A230 | A230 | S045
S046 | NA | NA | NA
S047 | A070 | A070 | S047
S047 | A070 | A070 | S047
S048 | A010 | A010 | S048
S048 | A010 | A010 | S048
S049 | A120 | A120 | S049
S050 | NA | NA | NA
S051 | B080 | B080 | S051
S051 | B080 | B080 | S051
S052 | A210 | A210 | S052
S053 | B110 | B110 | S053
S053 | B110 | B110 | S053
S054 | NA | NA | NA
S055 | B090 | B090 | S055
S055 | B090 | B090 | S055
S056 | A150 | A150 | S056
S056 | A150 | A150 | S056
S057 | A180 | A180 | S057
S057 | A180 | A180 | S057
S058 | NA | NA | NA
S059 | NA | NA | NA
S060 | NA | NA | NA
S061 | C200 | C200 | S061
S061 | C200 | C200 | S061
S062 | NA | NA | NA
S063 | NA | NA | NA
S064 | C020 | C020 | S064
S064 | C020 | C020 | S064
S065 | NA | NA | NA
S066 | C190 | C190 | S066
S067 | C150 | C150 | S067
S067 | C150 | C150 | S067
S068 | NA | NA | NA
S069 | NA | NA | NA
S070 | C140 | C140 | S070
S070 | C140 | C140 | S070
S071 | C060 | C060 | S071
S071 | C060 | C060 | S071
S072 | NA | NA | NA
S073 | C030 | C030 | S073
S073 | C030 | C030 | S073
S074 | NA | NA | NA
S075 | NA | NA | NA
S076 | C120 | C120 | S076
S076 | C120 | C120 | S076
S077 | NA | NA | NA
S078 | C210 | C210 | S078
S078 | C210 | C210 | S078
S079 | NA | NA | NA
S080 | C240 | C240 | S080
S080 | C240 | C240 | S080
S081 | C040 | C040 | S081
S082 | C090 | C090 | S082
S082 | C090 | C090 | S082
S083 | C230 | C230 | S083
S084 | C080 | C080 | S084
S084 | C080 | C080 | S084
S085 | NA | NA | NA
S086 | C070 | C070 | S086
S086 | C070 | C070 | S086
S087 | NA | NA | NA
S088 | C130 | C130 | S088
S088 | C130 | C130 | S088
S089 | C100 | C100 | S089
S089 | C100 | C100 | S089
S090 | NA | NA | NA
S091 | C180 | C180 | S091
S091 | C180 | C180 | S091
S092 | C220 | C220 | S092
S092 | C220 | C220 | S092
S093 | C110 | C110 | S093
S093 | C110 | C110 | S093
S094 | C170 | C170 | S094
S094 | C170 | C170 | S094
S095 | C160 | C160 | S095
S095 | C160 | C160 | S095
S096 | C010 | C010 | S096
S096 | C010 | C010 | S096
S097 | NA | NA | NA
S098 | C050 | C050 | S098
S098 | C050 | C050 | S098
S099 | NA | NA | NA

## 기본 검사
기본 검사
김인애T | 통계팀 | 통계팀 | 통계팀 | 통계팀
No | Name |  | DOMAIN | VARIABLE_ID | MEMO |  | Arm 별(문의)
| 중도탈락자 | SID | 임상대상자 리스트 | SID |  |  | Overall 필요
|  | Sex | DM | SEX
|  | Age | DM | AGE |  |  |  | 체크사항
|  | Final_visit | DS | DSDTC |  |  |  | 1. 본 임상시험에서 제외 / 추가된 기본 검사 항목이 있는지 확인 2. 검사 항목에 맞춰 domain, 변수명이 제대로 입력되어 있는지 3. 이번 임상의 경우 period1, 2에 각각 3그룹이 존재하는데 appendix 표를 어떤 형식으로 작성해야 하는지 궁금합니다. 4. 개별투약시간 또한, 그룹별로 나눠야 하는건지 궁금합니다.
|  | Raeson_for_discontinuation | DS | DSREAS
| 시험대상자 특성표 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | RID | 임상대상자 리스트 | RID
|  | Screening Date | SV | SVDTC
|  | Age | DM | AGE
|  | Sex | DM | SEX
|  | Smoking | LS | EXSMKYN
|  | Alcochol | LS | EXAHOLYN
|  | Caffeine | LS | EXCAFFYN
|  | Height | DM | HT
|  | Weight | DM | WT
| 시험대상자별 개별투약시간 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | RID | 임상대상자 리스트 | RID
|  | 투여일_방문시점 | IP | IPDTC | visit 1기(0d), 2기(7d)만 존재
|  | 투여시간_방문시점 | IP | IPTC
|  | 투여약물 | IP | IPARM | 1:C54R1 ( A - Period1) 2:C54R1+A51R1 ( A - Period2) 3:A51R1+A51R3 ( B - Period 1) 4:C54R1+A51R3 ( C - Period1) 5:C54R1+A51R1+A51R3 ( B,C - Period2)
| 시험대상자별 채혈수행시각 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | RID | 임상대상자 리스트 | RID
|  | [0d,7d] 투약 전 (0hr) | PB | PBNT
[0d,7d] 투약 후 0.25hr
[0d,7d] 투약 후 0.5hr
[0d,7d] 투약 후 0.75hr
[0d,7d] 투약 후 1hr
[0d,7d] 투약 후 1.5hr
[0d,7d] 투약 후 2hr
[0d,7d] 투약 후 3hr
[0d,7d] 투약 후 4hr
[0d,7d] 투약 후 5hr
[0d,7d] 투약 후 6hr
[0d,7d] 투약 후 7hr
[0d,7d] 투약 후 8hr
[0d,7d] 투약 후 10hr
[0d,7d] 투약 후 12hr
[1d, 8d] 투약 후 24hr
[1d, 8d] 투약 후 36hr
| 시험대상자별 이상반응 목록 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | RID | 임상대상자 리스트 | RID
|  | 이상반응명 | AE | AETERM
|  | 시작일 |  | AESTDTC
|  | 시작시간 |  | AESTTC
|  | 종료일 |  | AEENDTC
|  | 종료시간 |  | AEENTC
|  | 중증도 |  | AESEV
|  | 중대성 |  | AESER
|  | 결과 |  | AEOUT
|  | 의약품과의 인과관계 |  | AEREL
|  | 임상시험용의약품에 대한 조치 |  | AECON
|  | 이상반응에 대한 조치 |  | AEACN
| 선행 /병행 약물 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | RID | 임상대상자 리스트 | RID
|  | 약물명 | CM | CMTRT
|  | 투여량 |  | CMDOSTOT
|  | 단위 |  | CMDOSU
|  | 빈도 |  | CMFRQ
|  | 경로 |  | CMROUTE
|  | 투여 사유 |  | CMINDC | 1:병력¦2:이상반응¦3:예방¦4:기타(Specify)
|  | 시작일 |  | CMSTDTC
|  | 종료일 |  | CMENDTC
|  | ATCCD |  | ATCCD
|  | ATCLV1 |  | ATCLV1
|  | ATCLV2 |  | ATCLV2
|  | ATCLV3 |  | ATCLV3
|  | ATCLV4 |  | ATCLV4
|  | ATCLV5 |  | ATCLV5
| 병력 및 수술력 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | 최초 진단일 또는 수술일 | MH | MHSTDTC
|  | PT |  | PT
|  | SOC |  | SOC
| 시험대상자의 선정 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | 선정/제외 기준 만족 여부 | IE | IEYN
| 신체검사 | SID | 임상대상자 리스트 | SID | visit : Screening, 1기(-1d), 1기(0d), 1기(1d), 2기(6d), 2기(7d), 2기(8d), PSV, 16±1d), UV1, UV2, UV3 | 여기서부터 Arm별로 나눠야하는건가?
|  | VISIT | PE | VISIT
|  | 검사결과 |  | PENOR
| 활력징후 | SID | 임상대상자 리스트 | SID | visit : Screening, 1기(-1d), 1기(0d), 1기(1d), 2기(6d), 2기(7d), 2기(8d), PSV, 16±1d), UV1, UV2, UV3
|  | 수축기혈압 | VS | SYSBP
|  | 이완기혈압 |  | DIABP
|  | 맥박수 |  | PULSE
|  | 체온 |  | TEMP
| 12-LEAD심전도 | SID | 임상대상자 리스트 | SID | VISIT: Screening, 1기(1d), 2기(8d), UV1, UV2, UV3
|  | Ventricular rate | EG | EGVR
|  | PR Interval |  | EGPR
|  | QRSD Interval |  | EGQRSD
|  | QT Interval |  | EGQT
|  | QTc Interval |  | EGQTC

## lab 검사
Lab 검사
김인애T | 통계팀 | 통계팀 | 통계팀 | 통계팀
No | Name |  | DOMAIN | VARIABLE_ID | 내용
| 혈액학검사 | WBC | LB | LBTEST | WBC
|  | RBC |  |  | RBC
|  | hemoglobin |  |  | hemoglobin | 체크사항
|  | hematocrit |  |  | hematocrit | 1. C열에 들어있는 검사 항목명 올바른지(표에 들어가기 원하시는 항목명으로 작성되어 있는지) 2. 노란색 체크된 박스는 추가된 항목임. 확인 부탁드립니다. -> Screening, 1기(1d), 2기(8d), UV1, UV2, UV3 만의 데이터가 존재함. 이를 그룹별로 분리해야 하는지, 타임별로 분리해야 하는지 큰 틀 말씀 부탁드립니다.
|  | platelets |  |  | platelets
|  | Seg.neutrophil |  |  | Seg.neutrophil
|  | Lymphocyte |  |  | Lymphocyte
|  | Monocyte |  |  | Monocyte
|  | Eosinophil |  |  | Eosinophil
|  | Basophil |  |  | Basophil
|  | MCV |  |  | MCV
|  | MCH |  |  | MCH
|  | MCHC |  |  | MCHC
| 혈액화학검사 | Glucose | LB | LBTEST | Glucose
|  | BUN |  |  | BUN
|  | creatine |  |  | creatinine
|  | MDRD-eGFR |  |  | MDRD-eFGR
|  | total protein |  |  | total protein
|  | albumin |  |  | albumin
|  | AST |  |  | AST
|  | ALT |  |  | ALT
|  | alkaline phosphatase |  |  | alkaline phosphatase
|  | total bilirubin |  |  | total bilirubin
|  | γ-GT |  |  | γ-GT
|  | uric acid |  |  | uric acid
|  | Calcium |  |  | Calcium
|  | phosphorus |  |  | phosphorus
|  | Na |  |  | Na
|  | K |  |  | K
|  | Cl |  |  | CI
|  | LDH |  |  | LDH
|  | CPK |  |  | CPK
|  | Total cholesterol |  |  | Total cholesterol
| 요검사_Urine Sediment Microscopy | Glucose(UA) | LB | LBTEST | glucose
|  | color |  |  | color
|  | leukocyte |  |  | leukocyte
|  | bilirubin |  |  | bilirubin
|  | ketone |  |  | ketone
|  | specific gravity |  |  | Specific gravity
|  | occult blood |  |  | occult blood
|  | pH |  |  | pH
|  | Protein |  |  | protein
|  | Urobilinogen |  |  | urobilinogen
|  | Nitrite |  |  | nitrite
|  | Microscopy WBC |  |  | WBC_microscopy
|  | Microscopy RBC |  |  | RBC_microscopy
| 혈액응고검사 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | RID | 임상대상자 리스트 | RID
|  | PT(INR) | LB | LBTEST | PT (INR)
|  | aPTT | LB |  | appt
| 혈청검사 | SID | 임상대상자 리스트 | SID
|  | HBsAg | LB | LBTEST | HBsAg
|  | anti-HCV Ab |  |  | anti-HCV Ab
|  | HIV Ag/Ab |  |  | HIV Ag/Ab
|  | Syphilis reagin test |  |  | Syphilis reagin test

## 특이 검사
특이검사
김인애 T | 통계팀 | 마리아쌤 | 통계팀 | 통계팀
No | Name |  | DOMAIN | VARIABLE_ID | MEMO
Appendix 심전도 뒷부분 (appendix 맨 뒷부분) | 혈당검사 |  |  |  | VISIT : 1기(0d), 2기(7d) TIME : 투약 전(0hr), 투약 후 2hr, 투약 후 4hr
BS
|  |  |  | BSVAL |  | 체크사항
1. 본 임상시험에 혈당검사가 추가 되어 있는데, 어떠한 형태로 들어가야 하는지, 또한, 표가 어떤 순서 위치해야 하는지 -> Appendix 맨 뒷부분(심전도 뒷부분) ->주의: 혈당검사 Arm A: [7d] 투약전(0h), 투약 후 2, 4h Arm B, C: [0d, 7d] 투약전(0h), 투약 후 2, 4h
-> Arm 별로 시간순서대로 작성하는 것이 좋겠습니다. 랩다음에 들어가면 좋겠구요.
-> 맨 마지막에 넣기로 하였음